梁平发改发〔2024〕15号

重庆市梁平区发展和改革委员会

关于梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）可行性研究报告的批复

重庆新梁城市建设发展集团有限公司:

你单位关于申请《梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）可行性研究报告的函》(新梁城发函〔2024〕4号)收悉，根据重庆卓勤工程管理咨询有限公司关于《梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）可行性研究报告的评估报告》，现将有关事项批复如下。

一、项目名称：梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）。

二、项目业主：重庆新梁城市建设发展集团有限公司。

三、项目代码：2401-500155-04-01-981408。

四、项目建设地点：梁平区星桥镇城北生活垃圾填埋场。

五、项目建设内容与规模：项目建设内容为填埋场库区垃圾挖填工程、库底及库区边坡地基处理、库底及边坡防渗系统、库区渗滤液导排系统、锚固沟、临时道路、监测井，一期库容为2.73万立方米，服务年限5年。

六、总投资及资金来源：总投资880.71万元，其中工程费用751.77万元，工程建设其他费用87万元，预备费用41.94万元。资金来源为业主自筹。

七、项目招投标方案：根据《必须招标的工程项目规定》(国家发改委第16号令)规定的招标规模标准，限额以上实行公开招标，限额以下按有关规定执行。招标组织形式为委托招标，招标公告在指定媒体公开发布。

请你单位根据本批复，进一步深化初步设计等前期工作。严格遵照《政府投资条例》、《重庆市政府投资管理办法》等相关规定，按照批准的建设规模和建设内容实施，严格控制投资。项目初步设计审批后，将投资概算报我委审批。

附件：梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项

目（一期）投资估算表

重庆市梁平区发展和改革委员会

2024年1月19日

附件

梁平区城北生活垃圾填埋场生态修复（飞灰填埋）项目（一期）投资估算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 评估投资 |  |  | 备注 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程量 | 综合单价（元） | 估算金额（万元） |  |  |  |  |
| 一 | 工程费用 |  |  |  | 751.77 |  |  |  |  |
| 1 | 总图工程 |  |  |  | 645.66 |  |  |  |  |
| 1.1 | 库底防渗 | m2 | 5976.29 | 450 | 268.93 |  |  |  |  |
| 1.2 | 边坡防渗 | m2 | 1524.96 | 270 | 41.17 |  |  |  |  |
| 1.3 | 新建锚固沟（隔堤上建） | m | 110.00 | 270 | 2.97 |  |  |  |  |
| 1.4 | 原有锚固沟利旧修整 | m | 245.00 | 80 | 1.96 |  |  |  |  |
| 1.5 | 库底基础层（加筋垫层） | m2 | 5976.29 | 140 | 83.91 |  |  |  |  |
| 1.6 | 分隔堤 | m3 | 2475.00 | 80 | 19.80 |  |  |  |  |
| 1.7 | 临时道路 | m2 | 650.00 | 200 | 13.00 |  |  |  |  |
| 1.8 | 存量陈腐垃圾开挖运输 | m3 | 28000.00 |  | 213.92 |  |  |  |  |
| 1.8.1 | 转运至场内其他区域 | m3 | 16800.00 | 46 | 77.28 |  |  |  |  |
| 1.8.2 | 转运至垃圾焚烧发电厂 | m3 | 11200.00 | 122 | 136.64 |  |  |  |  |
| 2 | 给排水工程 |  |  |  | 20.82 |  |  |  |  |
| 2.1 | HDPE 穿孔花管 | m | 155.00 | 150 | 2.33 |  |  |  |  |
| 2.2 | HDPE 穿孔花管 | m | 350.00 | 100 | 3.50 |  |  |  |  |
| 2.3 | 螺旋卷焊钢管 | m | 15.00 | 2000 | 3.00 |  |  |  |  |
| 2.4 | HDPE 管 | m | 440.00 | 100 | 4.40 |  |  |  |  |
| 2.5 | 球阀 | 个 | 2.00 | 1800 | 0.36 |  |  |  |  |
| 2.6 | 止回阀 | 个 | 2.00 | 1340 | 0.27 |  |  |  |  |
| 2.7 | 压力表 | 个 | 2.00 | 350 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2.8 | 渗滤液提升泵（潜污泵） | 台 | 2.00 | 1500 | 0.30 |  |  |  |  |
| 2.9 | 管沟土石方 | m3 | 1100.00 | 60 | 6.60 |  |  |  |  |
| 3 | 燃气工程 |  |  |  | 15.28 |  |  |  |  |
| 3.1 | HDPE 穿孔管 | m | 200.00 | 100 | 2.00 |  |  |  |  |
| 3.2 | HDPE 穿孔管 | m | 100.00 | 110 | 1.10 |  |  |  |  |
| 3.3 | HDPE 管 | m | 100.00 | 110 | 1.10 |  |  |  |  |
| 3.4 | 钢骨架 HDPE 管 | m | 180.00 | 260 | 4.68 |  |  |  |  |
| 3.5 | 不锈钢蝶阀 | 个 | 2.00 | 3500 | 0.70 |  |  |  |  |
| 3.6 | 原导气井石笼改造 | 座 | 8.00 | 1500 | 1.20 |  |  |  |  |
| 3.7 | 零星金属 | kg | 300.00 | 6 | 0.18 |  |  |  |  |
| 3.8 | 管沟土石方 | m3 | 720.00 | 60 | 4.32 |  |  |  |  |
| 4 | 设备购置 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 4.1 | 叉车 | 台 | 2.00 | 100000 | 20.00 |  |  |  |  |
| 4.2 | 洒水车 | 台 | 1.00 | 200000 | 20.00 |  |  |  |  |
| 4.3 | 汽车吊 | 台 | 1.00 | 300000 | 30.00 |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  | 87.00 |  |  |  |  |
| 1 | 场地准备及临时设施费 |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  |
| 2 | 项目建设管理费 |  |  |  | 16.22 |  |  |  |  |
| 3 | 工程建设监理费 |  |  |  | 12.22 |  |  |  |  |
| 4 | 招标代理服务费 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  |
| 5 | 招标交易服务费 |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |
| 6 | 前期工作费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 可行性研究费 |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 6.2 | 环境影响评价 |  |  |  | 2.32 |  |  |  |  |
| 6.3 | 社会稳定性风险评估费 |  |  |  | 3.75 |  |  |  |  |
| 7 | 工程勘察费 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 8 | 工程设计费 |  |  |  | 19.09 |  |  |  |  |
| 9 | 咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 设计咨询费 |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |
| 9.2 | 工程造价咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | 概算编制（审核） |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 9.2.2 | 工程量清单及组价编、审 |  |  |  | 3.73 |  |  |  |  |
| 9.2.3 | 施工阶段全过程控制 |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  |
| 10 | 工程保险费 |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |
| 11 | 安全生产保障费 |  |  |  | 6.82 |  |  |  |  |
| 三 | 预备费 |  |  |  | 41.94 |  |  |  |  |
| 1 | 基本预备费 |  |  |  | 41.94 |  |  |  |  |
| 四 | 建设期利息 |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 五 | 项目总投资 |  |  |  | 880.71 |  |  |  |  |

重庆市梁平区发展和改革委员会办公室 　    2024年 1月19日印发